## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | DICOVI 19
Jefe de Proyecto: | Nilo Vallejo Pablo Brayan
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino: | 2021-01-27
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestion y Negocio:
Elaborar Plan del proyecto | [13 empty] | Vallejo | 100
Elaborar el cronograma del proyecto | [13 empty] | Todos | 100
Elaborar el Documento de Negocio | [13 empty] | Martinez | 100
Hito #1:11/11/2020
Analisis y Diseño:
Elicitar los requerimientos | [13 empty] | Todos | 100
Analizar los requisitos | [13 empty] | Todos | 100
Elaborar Documento de Especificación de requisitos | [13 empty] | Todos | 100
Especificar requisito 1: Identificar usuario | [13 empty] | Ruiz | 100
Especificar requisito 2: Seleccionar lugar de Vacunación | [13 empty] | Martinez | 100
Especificar requisito 3: Cambiar categoría de usuario | [13 empty] | Emerzon | 100
Especificar requisito 4: Consultar información | [13 empty] | Alberto | 100
Elaborar el Documento de Diseño del Sistema | [13 empty] | Mejía | 100
Elaborar el Documento de Diseño de la Base de Datos | [13 empty] | Oscar | 100
Elección de Tecnologías o Herramientas | [13 empty] | Todos | 100
Hito #2: 11/12/2020
Desarrollo Front-end
Primera realización de vistas | [13 empty] | Vallejo, Mejia,Ruiz | 100
Segunda realización de vistas | [13 empty] | Vallejo, Mejia,Ruiz | 100
Desarrollo Back-end
Primer módulo | [13 empty] | Chavez, Chumpitaz, Alberto | 100
Hito #3: 8/1/2021
Segundo módulo | [13 empty] | Chavez, Martinez, Alberto | 100
Tercer módulo | [13 empty] | Chavez, Martinez, Alberto | 100
Pruebas:
Pruebas unitarias | [13 empty] | Chavez, Alberto | 100
Pase a Produccion:
Liberación | [13 empty] | Todos | 100
Hito #4: