## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | La sorpresa de Sísifo
Jefe de Proyecto: | Nilo Vallejo Pablo Brayan
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino: | 2021-01-27
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestion y Negocio:
Elaborar Plan del proyecto | [13 empty] | Vallejo
Elaborar el cronograma del proyecto | [13 empty] | Todos
Elaborar el Documento de Negocio | [13 empty] | Alberto
Hito #1:11/11/2020
Analisis y Diseño:
Elicitar los requerimientos | [13 empty] | Todos
Analizar los requisitos | [13 empty] | Todos
Elaborar Documento de Especificación de requisitos | [13 empty] | Alberto
Elaborar el Plan de Configuración | [13 empty] | Todos
Elaborar el Documento de Diseño del Sistema | [13 empty] | Mejia, Martinez
Elaborar el Documento de Diseño de la Base de Datos | [13 empty] | Chumpitaz, Alberto, Ruiz
Elección de Tecnologías o Herramientas | [13 empty] | Todos
Hito #2: 11/12/2020
Desarrollo Front-end
Primera realización de vistas | [13 empty] | Vallejo, Mejia,Ruiz
Segunda realización de vistas | [13 empty] | Vallejo, Mejia,Ruiz
Desarrollo Back-end
Primer módulo | [13 empty] | Chavez, Chumpitaz, Alberto
Hito #3: 8/1/2021
Segundo módulo | [13 empty] | Chavez, Martinez, Alberto
Tercer módulo | [13 empty] | Chavez, Martinez, Alberto
Pruebas:
Pruebas unitarias | [13 empty] | Chavez, Alberto
Pase a Produccion:
Liberación | [13 empty] | Todos
Hito #4: